|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | User story | Story point |
| 1 | Tạo cơ sở dữ liệu | 3 |
| 2 | Xây dựng các chức năng Tạo giao dịch, sửa giao dịch | 3 |
| 3 | Xây dựng các chức năng Xóa giao dịch và Thêm danh sách các giao dịch | 2 |
| 4 | Xây dựng chức năng Quản lý danh mục chi tiêu | 2 |
| 5 | Xây dựng màn hình Quản lý ví tiền: thêm, sửa | 2 |
| 6 | Xây dựng chức năng Chuyển khoản | 1 |
| 7 | Xây dựng Báo cáo phân tích chi tiêu | 6 |
| 8 | Xây dựng chức năng Hạn mức chi tiêu | 3 |
| 9 | Xây dựng chức năng Đăng nhập, Đăng ký tài khoản, Đăng xuất | 2 |
| 10 | Xây dựng chức năng Notification | 3 |
| 11 | Xây dựng chức năng Hashtag | 3 |
| Tổng cộng | | **30 story point** |

|  |  |
| --- | --- |
| STT | Mô tả nội dung công việc |
| Sprint 1  (20/3 – 02/04/2018) | Tạo cơ sở dữ liệu |
| Xây dựng màn hình quản lý ví tiền: thêm, sửa |
| Xây dựng chức năng chuyển khoản |
| Sprint 2  (03/04 – 16/04/2018) | Xây dựng các chức năng tạo giao dịch, sửa giao dịch |
| Xây dựng các chức năng xóa giao dịch và thêm danh sách các giao dịch |
| Xây dựng chức năng quản lý danh mục chi tiêu |
| Sprint 3  ( 17/04 – 30/04/2018) | Xây dựng báo cáo phân tích chi tiêu |
| Xây dựng chức năng hạn mức chi tiêu |
| Sprint 4  (01/05 -14/05/2018) | Xây dựng chức năng Notification |
| Xây dựng chức năng Notification |
| Xây dựng chức năng Hashtag |
| Sprint 5  (15/04 – 28/05/2018) | Testing/ Resolve/ Complete |
| Báo cáo đồ án |

* Thời gian làm việc: 20 giờ/người/sprint.
* Thời gian thực hiện trung bình 1 sprint: 80 giờ.
* Tổng thời gian thực hiện: 400 giờ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Task | Thời gian (giờ) | Người thực hiện |
| 1 | Tạo cơ sở dữ liệu | 14 | Phụng |
| 2 | Cài đặt môi trường | 8 | Tất cả |
| 3 | Planning | 16 | Tất cả |
| 4 | Seminar | 10 | Tất cả |
| 5 | User story 5: UI | 4 | Phụng |
| 6 | User story 5: Code | 10 | Trí |
| 7 | User story 5: Test and fix bug | 4 | Nguyệt + Trí |
| 8 | User story 6: UI | 2 | Phụng |
| 9 | User story 6: Code | 5 | Khiêm |
| 10 | User story 6: Test and fix bug | 4 | Nguyệt + Khiêm |
| Tổng cộng | | **77** |  |